证券代码：603815	        证券简称：交建股份	          公告编号：2026-044
安徽省交通建设股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]案件所处的诉讼（仲裁）阶段：重审二审判决
上市公司所处的当事人地位：上市公司为原告
涉案的金额：24,252,841.58元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为终审判决，目前待履行，因此无法判断本次诉讼判决结果对公司本期或期后利润的影响。公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
一、诉讼案件情况
1.诉讼机构：安徽省阜阳市中级人民法院
2.诉讼各方当事人
原告：安徽省交通建设股份有限公司
被告：阜阳市重点工程建设管理处
二、诉讼案件进展情况
1、2024年5月，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）诉阜阳市重点工程建设管理处建设工程施工合同纠纷（具体详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-039））。
2、2025年5月，安徽省阜阳市颍州区人民法院作出《民事判决书》（2024）皖1202民初7488号，判处阜阳市重点工程建设管理处于本判决生效之日起三十日内支付公司工程款54,990,741.58元及逾期付款利息；判处阜阳市重点工程建设管理处于本判决生效之日起三十日内赔偿公司工期延误损失2,703,881.09元（具体详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：2025-035））。
3、截至重审一审判决前，被告陆续向公司支付部分款项。2026年4月，安徽省阜阳市颍州区人民法院作出《民事判决书》(2025）皖1202民初22010号判处阜阳市重点工程建设管理处于本判决生效之日起三十日内支付原告安徽省交通建设股份有限公司工程款32,001,141.58元及利息（具体详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：2026-011））。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]4、截至重审二审判决前，被告陆续向公司支付部分款项。近日，公司收到安徽省阜阳市中级人民法院送达的重审二审《民事判决书》（2026）皖12民终2997号，判决如下：
（1）撤销安徽省阜阳市颍州区人民法院（2025）皖1202民初22010号民事判决第二项；
（2）变更安徽省阜阳市颍州区人民法院（2025）皖1202 民初22010号民事判决第一项为：阜阳市重点工程建设管理处于本判决生效之日起三十日内支付安徽省交通建设股份有限公司工程款24,252,841.58元及利息；
（3）驳回原告安徽省交通建设股份有限公司的其他诉讼请求。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
本次判决为终审判决，目前待履行，因此无法判断本次诉讼判决结果对公司本期或期后利润的影响。公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。


特此公告。
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